标题：面向晚期胰腺导管腺癌的患者级证据与临床约束候选治疗识别基准研究方案（V3.0）

# 1 研究背景概述

## 1.1 现实需求与未解决问题

晚期胰腺导管腺癌（PDAC）治疗选择高度依赖疾病分期、可切除性、ECOG、胆道梗阻与胆红素、营养和骨髓储备、既往治疗及分子特征。FOLFIRINOX/mFOLFIRINOX、NALIRIFOX、吉西他滨联合白蛋白紫杉醇等方案的适用人群不同；BRCA1/2、PALB2、MSI-H/dMMR、NTRK、BRAF、HER2、KRAS G12C及NRG1等少见分子异常可改变后线候选路径[1–2]。

现有公开任务多评价变异可操作性、知识库匹配、药物敏感性或指南问答，较少同时判断患者级候选是否有证据、是否适用于当前PDAC治疗线次、是否触发不可补偿风险，以及证据不足时是否应停止输出。AACR GENIE BPC PANC提供胰腺癌纵向临床基因组资料，但缺少完整ECOG、实验室、实际剂量和既往毒性，不能单独支撑完整临床适用性金标准[2]。

本课题不预测“唯一最佳处方”，而构建公开证据驱动、带有限专家复核的研究基准：给定结构化晚期PDAC病例与冻结的候选方案池，将候选标注为“可考虑、条件性适用、应排除、证据不足”，并同时给出支持/反向证据、适用条件、临床约束和弃权理由。

## 1.2 现有技术的缺陷与不足

知识库、规则匹配和RAG能够找到相关药物或方案，但“相关”不等于“对当前患者适用”。常见失败包括把体外证据升级为临床证据、混淆胚系与体细胞结果、忽略既往方案及交叉耐药、把ECOG较差一概写成绝对禁忌，以及用总分抵消严重过敏、胆红素异常、骨髓抑制或明确标签禁忌。

公开数据不能直接提供同一患者的完整金标准。GENIE BPC PANC可提供分子信息、实际治疗、疗效和PFS/OS，但缺少完整ECOG、肝肾功能、血常规、剂量、CTCAE毒性和禁忌证；临床试验个体数据可补充这些字段，却只覆盖试验阶段且存在入组选择偏倚[2,9,14]。因此两类数据分别形成评测子集，不进行患者级横向拼接。

| 技术路线 | 代表性工作 | 已解决问题与剩余空白 |
| --- | --- | --- |
| 分子证据知识库 | CIViC、OncoKB、MetaKB | 提供变异—疾病—治疗证据与等级，但不能直接给出患者级适用性；OncoKB存在训练与再分发限制。 |
| 患者级解释 | MOAlmanac | 可整合分子特征并排序解释，但完整既往治疗和临床约束标签有限。 |
| 纵向临床基因组队列 | AACR GENIE BPC PANC | 提供胰腺癌分子、治疗、反应与结局；缺ECOG、实验室、剂量和完整毒性。 |
| 试验个体数据共享 | Vivli、NCI NCTN、Project Data Sphere | 可补ECOG、实验室、剂量和CTCAE毒性；只覆盖试验阶段且存在选择偏倚。 |
| 肿瘤学RAG与智能体 | Jun等；Ferber等 | 证明知识增强与工具编排潜力；仍需统一PDAC任务、分项指标与风险边界。 |

本研究的创新点是把PDAC任务边界、决策时点、病例字段、四类候选状态、证据方向、约束分层、双轨数据、时间切分与安全评价固定下来，使不同方法在同一“考场”比较；它建立的是证据驱动参考标准，而非临床金标准。

# 2 课题构思与定位

## 2.1 科学问题

现有PDAC AI评价缺少同时覆盖患者上下文、正反证据、既往治疗、临床约束和安全弃权的统一基准。本研究解决：如何在公开资源和有限专家复核条件下，构建可复现、可比较、时间可追溯的晚期PDAC候选治疗识别Benchmark？

核心科学问题拆分为以下四个可验证子问题。

- 任务边界问题：如何限定不可切除局部晚期、复发或转移性PDAC，固定结构化患者输入和候选方案池，避免把剂量处方和未经核验的试验推荐混入首版？

- 标签问题：如何联合编码支持、无效、耐药和毒性证据，并把临床条件区分为绝对排除、条件性限制、证据适用性不足和信息未知？

- 数据问题：如何把临床基因组队列、临床试验个体数据和证据资源分别用于合适子任务，并保证决策时点对齐、缺失值可解释且不伪造患者级拼接？

- 泛化问题：如何通过证据时间外测试、中心/来源外测试和安全挑战集区分真实泛化、实体记忆与热门靶点偏差？

## 2.2 研究目的与研究意义

本研究完成一个可执行的晚期PDAC患者级候选治疗识别基准闭环，覆盖任务定义、数据收集与处理、参考标签、评价协议、三个核心基线与错误分析。

- 定义病例、候选方案、证据、约束和结构化提交格式；病例重点包含病理与分期、可切除性、分子检测、既往治疗、ECOG、胆红素及其他肝肾功能、血常规、营养状态、神经毒性、感染/血栓和合并用药。

- 构建20–30例Pilot和50–80例人工复核Core；Extended规模由GENIE BPC PANC筛选后的真实可用样本决定，预审计前不承诺固定数量。不同数据轨道单独报告。

- 实现规则匹配、证据分层排序和RAG＋确定性约束过滤三个核心基线。

- 完成常规测试、证据时间外测试、来源外测试和安全挑战集；独立本地临床验证、剂量推荐和自动临床试验匹配列为条件性扩展。

- 形成数据卡、标注指南、评价脚本、错误分类和可复现实验工程。

现实应用意义：为分子肿瘤委员会提供可审计的候选方案优先级、适用条件和排除理由，而不是自动处方。

学术研究意义：为晚期PDAC证据检索、候选识别和安全排序方法提供共享输入、标签与指标。

方法论意义：把证据强度、证据方向、患者适用性和临床安全拆成可独立评价的环节，减少单一准确率掩盖高风险错误。

## 2.3 预期贡献

本研究形成以下可验证贡献。

- 任务贡献：定义晚期PDAC患者级候选治疗识别任务、双轨数据结构及四类候选状态。

- 数据贡献：形成带决策时点、支持/反向证据、既往治疗、临床约束、缺失信息、来源标识和知识时间戳的分层病例集。

- 评价贡献：建立候选识别、证据、约束、排序和弃权五类指标，不输出伪精确综合总分。

- 实验贡献：提供时间外、来源外与安全挑战集，公开重叠/泄漏审计、亚组结果和错误分类。

- 工具贡献：提供数据构建、实体标准化、统一提交和评测脚本。

# 3 可用数据分析

## 3.1 数据来源

数据采用“患者数据、证据数据、参考标签”三层结构。患者主队列为AACR GENIE BPC PANC 1.0-public，Project GENIE v19仅用于分子分布与长尾采样；ICGC ARGO PACA-CA/Precision-Panc、TCGA-PAAD和CPTAC-PDA用于独立分子验证[2,9,11–13]。ECOG、实验室、剂量和CTCAE毒性从获批的胰腺癌临床试验个体数据或合规本地病例建立独立约束子集[14]。NCI PDQ、CIViC、MOAlmanac、药品说明书、PubMed和ClinicalTrials.gov用于候选池与证据链[1,3,7,10]。

| 数据源 | 主要内容 | 本课题用途 | 限制与许可 |
| --- | --- | --- | --- |
| AACR GENIE BPC PANC 1.0 | 分子、纵向治疗、肿瘤反应、PFS/OS | Track A主患者队列与病例骨架 | 缺ECOG、实验室、剂量和完整毒性；试验药可能遮蔽 |
| AACR Project GENIE v19 | 泛癌种临床基因组及胰腺癌长尾样本 | 分子分布、长尾异常与采样边界 | 临床纵向字段较浅；与BPC/cBioPortal执行重叠审计 |
| ICGC ARGO | PACA-CA、Precision-Panc分子与部分临床资料 | 来源外分子/治疗反应验证 | 部分数据受控；字段需逐表审计 |
| TCGA-PAAD / CPTAC-PDA | 基因组、转录组、蛋白组及粗粒度临床 | 分子机制和靶点外部验证 | 以可切除样本为主；不承担治疗适用性标签 |
| 试验个体数据 | ECOG、实验室、剂量、CTCAE、疗效 | Track B临床约束与毒性子集 | 需申请；仅覆盖试验阶段，不能与GENIE按患者拼接 |
| 合规本地去标识病例（可选） | 决策时点临床状态、完整治疗史和MDT意见 | 独立Core扩展与临床复核 | 需伦理/数据治理审批；不作为当前必备前提 |
| NCI PDQ、CIViC、MOAlmanac、PubMed | 指南语境、方向化证据和原始文献 | 候选方案池、支持/反向证据及等级 | 冻结证据截止日和版本；保留原始出处 |
| FDA/NMPA说明书、ClinicalTrials.gov | 适应证、警告、相互作用、试验条件 | 约束规则和试验信息 | 动态更新且字段异质；必须人工核验 |
| OncoKB | 证据等级与生物标志物—治疗关系 | 经许可的外部比较 | 不用于AI/ML训练；benchmark使用需另获许可 |

## 3.2 数据可用性分析

首版疾病范围严格限定成年不可切除局部晚期、复发或转移性PDAC；排除胰腺腺泡细胞癌、腺鳞癌、未分化癌和神经内分泌肿瘤。Track A要求NGS早于待评价治疗决策，并至少具备可解释的既往治疗和结局；Track B要求决策时点附近的ECOG、关键实验室、给药/减量和毒性字段。

公开数据不能提供唯一“最佳治疗”，也不能把不同数据源拼成同一患者。Track A评价“分子证据—既往治疗—候选方案匹配与结局描述”，Track B评价“临床安全约束、剂量可行性信息与毒性风险”。Core采用“可考虑、条件性适用、应排除、证据不足”多答案参考标准，真实结局只用于辅助分析，不直接作为最优方案标签。

规模采用审计后锁定：20–30例Pilot用于修订schema；50–80例Core优先保证字段完整和人工复核；Extended纳入通过筛选的其余合格病例。正式锁题前报告PDAC样本数、晚期比例、NGS与决策时序、各字段缺失率、主要方案及可操作分子亚组数量，并按机构检查系统性缺失。

## 3.3 数据收集方案

数据收集遵循“来源登记—许可确认—原始快照—纳排筛选—字段映射—证据截止”的顺序；所有原始数据只读保存，派生表记录来源、版本、访问日期和转换脚本。

| 收集环节 | 具体方案 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 来源登记与许可 | 建立数据源登记表，记录网址、版本、访问日期、许可、申请状态和允许的再分发范围。 | 每个文件均有来源ID、许可状态和责任人。 |
| 患者主队列 | 获取GENIE BPC PANC原始表、数据字典和版本说明；Project GENIE单独保存，不覆盖BPC。 | 原始文件只读、校验和固定；表间主键可追踪。 |
| 外部验证数据 | 分别申请/下载ICGC ARGO、TCGA-PAAD和CPTAC-PDA；记录队列重叠与用途。 | 每个队列只承担预先定义的验证任务。 |
| 临床约束数据 | 筛选可申请的胰腺癌试验个体数据；若有本地病例，按伦理批准字段清单去标识导出。 | ECOG、实验室、给药、减量和CTCAE字段可定位至决策/治疗时间。 |
| 证据与标签资源 | 冻结NCI PDQ、指南、CIViC、MOAlmanac、说明书、PubMed和试验注册快照。 | 每条证据保留版本、发布日期、适用人群和原文定位。 |
| 数据审计门槛 | 统计PDAC、晚期、既往治疗、明确进展、NGS早于决策、结局完整及主要亚组样本数。 | 形成纳排流程图、中心缺失率和可行性结论后再锁定规模。 |

## 3.4 数据处理与基准构建

数据处理遵循“疾病筛选—去重—术语标准化—时间轴对齐—缺失编码—证据绑定—专家标签—质量控制—组级划分”的流水线。每一步输出中间表和审计日志，可从最终样例反向追溯至原始记录。

| 处理环节 | 具体方案 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 疾病与决策时点筛选 | 仅保留成年晚期/复发/转移性PDAC；定义索引决策时点t0，Track A要求NGS≤t0。 | 纳排原因逐例记录；非PDAC组织学不混入。 |
| 去重与来源隔离 | 按患者、样本、项目和中心标识去重；审计GENIE、cBioPortal、TCGA/CPTAC潜在重复。 | 同一患者只进入一个划分；不同来源不做患者级横向拼接。 |
| 术语与单位标准化 | 病理映射OncoTree/ICD-O；基因用HGNC/HGVS；药物和方案建立规范名、成分及线次映射；实验室统一单位。 | 映射表版本化；无法映射项进入人工队列。 |
| 纵向时间轴对齐 | 统一诊断、NGS、每线治疗、疗效、进展、毒性和随访日期；仅使用t0前信息生成输入。 | 不存在未来信息泄漏；治疗线次和停药原因可复核。 |
| 缺失与检测范围编码 | 区分阴性、未检测、未知、不适用和被遮蔽；记录面板覆盖、样本类型及检测日期。 | 缺失值不被自动解释为阴性或无风险。 |
| 候选池与证据单元 | 冻结PDAC标准方案和生物标志物匹配治疗；证据单元记录方向、等级、人群、变异、线次和截止日期。 | 每个候选及关键判断均可追溯至证据。 |
| 标签与专家复核 | 规则生成初标；专家给出四类状态、约束类型和理由；高风险项双人独立复核，分歧第三方裁决。 | 报告一致性；真实结局不直接等同最优方案。 |
| 质量控制与划分 | 执行schema校验、范围检查、缺失率、异常值、泄漏审计；按患者/来源组级划分并建立时间外与安全集。 | Core锁定；Track A/B及合成挑战集分别发布和报告。 |

## 3.5 数据风险与控制

| 风险 | 具体表现 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 临床约束缺失 | GENIE缺ECOG、实验室、剂量、毒性和明确禁忌证。 | 拆分Track A/Track B；拿不到约束数据时不宣称完整临床适用性。 |
| 筛选后样本不足 | 限定PDAC、晚期、NGS早于决策及结局完整后样本显著缩小。 | 正式建模前做真实CSV审计；优先高质量Core，不硬凑规模。 |
| 精准治疗亚组稀疏 | BRCA/PALB2、MSI-H、NTRK等亚组类别严重不平衡。 | 分层报告、置信区间和挑战集；不以总体均值掩盖长尾失败。 |
| 组织学混杂 | 腺鳞癌、腺泡细胞癌和未分化癌可能被并入胰腺癌。 | 首版严格限定PDAC；其他组织学单列或排除。 |
| 试验选择与信息遮蔽 | 试验患者ECOG较好；GENIE可能隐藏试验药且缺实际剂量。 | 记录选择偏倚和遮蔽状态；不把未知药物或剂量推断为确定值。 |
| 跨源重复或伪拼接 | 聚合平台可能重复收录，且不同队列不是同一患者。 | 执行重叠审计；来源隔离；禁止患者级横向拼接。 |
| 观察结局偏倚 | 实际接受方案及较长生存不等于当时最佳方案。 | 结局仅作辅助评价；参考标签来自冻结证据与专家复核。 |
| 版本与许可 | 指南、知识库、标签和受控数据持续更新且许可不同。 | 冻结快照与截止日；保留来源；不再分发受限内容。 |
| 临床误用 | 候选标签被理解为处方、剂量或替代MDT。 | 不输出剂量处方；明确研究用途、弃权边界和MDT最终决策权。 |

# 4 研究目标与研究内容

## 4.1 研究目标

本研究总目标是构建一个可复现、可审计、范围明确的晚期PDAC候选治疗识别Benchmark。

- 完成PDAC病例schema、候选方案池、证据schema、约束schema、双轨数据接口和预测提交格式。

- 完成Pilot/Core/Extended三层数据、时间外测试、来源外测试与安全挑战集。

- 实现三个核心基线和统一评测脚本。

- 形成候选状态、证据方向、临床约束、排序和弃权指标体系。

- 完成主实验、分层结果、泄漏审计、错误分析和研究论文初稿。

## 4.2 研究内容

### 4.2.1 任务定义与问题形式化

输入为结构化患者病例P：病理、分期与可切除性C，分子事件及检测范围G，既往治疗、疗效与耐药H，ECOG、胆红素、肝肾功能、血常规和营养状态O，重要毒性/并发症/合并用药X，数据轨道S和知识时间点T。候选空间D为预先冻结的PDAC治疗方案及生物标志物匹配药物，不输出具体剂量。

对每个候选输出四类状态y∈{可考虑、条件性适用、应排除、证据不足}，并绑定支持证据、反向证据、证据等级、适用条件、约束理由、数据缺口和置信度。Benchmark分别评价候选识别、证据核验、约束判定、排序和弃权。

### 4.2.2 数据集构建与划分策略

开发集以规则构造及非Core病例为主；Core锁定测试。按患者ID和来源进行组级划分；时间外测试按证据发布日期切分；来源外测试保留独立数据源；安全挑战集集中覆盖胆红素升高、骨髓储备不足、ECOG较差、严重神经毒性、DPYD/UGT1A1风险、药物相互作用及关键信息缺失。

同一患者、同一病例改写、同一证据片段和同一患者骨架不得跨集合；对GENIE、cBioPortal、TCGA/CPTAC等潜在重复来源执行项目ID、样本ID和元数据重叠审计。Track A与Track B分别训练和报告，禁止按患者级字段横向合并。若后续获得合规本地病例，仅作为独立扩展测试。

### 4.2.3 评估方法与指标

评价不以单一总分代表临床价值。主指标为四类候选状态Macro-F1和高风险约束违反率；辅助指标覆盖Recall@K/nDCG@K、证据方向与引用支持、AURC/Risk-Coverage及最差亚组表现。Track A、Track B和合成挑战集分别报告，避免数据质量差异被平均值掩盖。

| 评价维度 | 指标 | 指标解释与预期作用 |
| --- | --- | --- |
| 候选状态 | Macro-F1、每类Recall/Precision | 评价可考虑、条件性、排除和证据不足四分类。 |
| 候选排序 | Recall@K、nDCG@K | 评价可接受候选是否进入Top-K及顺序。 |
| 证据质量 | Direction Macro-F1、Citation Support Precision | 评价证据方向与主张支持关系。 |
| 约束安全 | High-risk Violation Rate、Constraint F1 | 严重错误独立计分，不被排序均值抵消。 |
| 校准弃权 | Brier、AURC、Risk-Coverage | 评价置信度、覆盖率和安全弃权。 |
| 亚组稳健性 | Worst-group、时间外/来源外性能 | 关注KRAS/HRR/MSI等长尾分子亚组、治疗线次、来源差异和知识漂移。 |

### 4.2.4 技术框架与Baselines

Benchmark使用统一JSON接口。每个系统接收相同病例、冻结候选池、数据轨道和知识快照，输出候选状态、证据、约束、置信度与弃权；评分器生成分项指标和逐例错误清单。

三个核心基线分别代表规则证据匹配、结构化证据分层排序和RAG后确定性约束过滤。它们共享语料、候选池和时间截点，分别在Track A与Track B运行，并记录提示词、模型、随机种子和运行成本。

图1 晚期PDAC患者级候选治疗识别Benchmark流程

| 核心基线 | 实现方式 | 实验目的 |
| --- | --- | --- |
| Rule Match | 按PDAC情境、既往治疗、分子事件与证据等级进行确定性匹配。 | 最低可解释基线。 |
| Evidence Rank | 使用结构化证据强度、方向、线次和适用性进行分层排序。 | 比较非生成式证据聚合。 |
| RAG + Constraint Filter | 检索冻结证据生成候选，再按Track A/B字段执行确定性约束判定和弃权。 | 安全增强强基线。 |

### 4.2.5 实验设计

- 主实验：在Core常规集上比较三个基线，分别报告Track A/Track B总体结果及治疗线次、分子亚组和数据来源分层结果。

- 时间外与来源外实验：冻结较早证据开发系统，在后续知识快照及保留数据源上测试，量化知识更新时间、中心差异与实体记忆影响。

- 安全实验：在明确排除、条件限制、适用性不足和信息未知病例上比较高风险错误与弃权，重点分析胆红素、骨髓储备、ECOG、神经毒性和药物相互作用。

- 一致性实验：对Core中所有高风险标签及至少20%的其余病例进行双人复核，报告一致性、分歧原因与第三方裁决结果。

- 案例分析：展示病理混杂、NGS发生在决策之后、未检测被误作阴性、既往治疗线次错误、分子证据过度升级、不同数据源被错误拼接和过度弃权。

### 4.2.6 机制分析、失败判定与备选路径

若方法在Core上均接近满分，增加长尾分子异常、既往治疗、冲突证据和缺失字段挑战；若均接近随机水平，先拆分候选状态、证据方向和约束子任务，检查病例字段和标签噪声。

若筛选后真实病例不足，收缩为高质量Pilot/Core并把Extended改为压力测试；若获批试验个体数据或本地病例不足，则只发布Track A，不用合成字段冒充完整临床患者。若药品标签字段不完整，则回到原始SPL/说明书并人工核验。

# 5 时间排程与最终交付

## 5.1 时间排程

本研究拟按8周完成Proof of Concept；第1周先完成真实数据审计，后续规模与交付以高质量Core为优先，不承诺临床级验证。

| 周次 | 工作目标 | 验收产物 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 冻结PDAC范围与数据截止日；完成GENIE BPC PANC真实CSV审计、许可登记和字段盘点。 | 可行性审计；来源清单；纳排流程。 |
| 第2周 | 完成病例/证据/约束schema、双轨接口、候选方案池和术语映射。 | 任务规范V1；数据字典；候选池V1。 |
| 第3周 | 完成去重、时间轴对齐、缺失编码和20–30例Pilot；修订标注规则。 | 处理流水线；Pilot质检；标注指南V1。 |
| 第4周 | 锁定50–80例Core；构建Extended、时间外、来源外和安全挑战划分。 | Benchmark V1；划分清单；一致性记录。 |
| 第5周 | 实现三个核心基线与统一评测，分别运行Track A与Track B。 | 基线代码；评测脚本；首轮结果。 |
| 第6周 | 完成主实验、时间外、来源外与安全挑战实验。 | 主结果；Risk-Coverage；亚组表。 |
| 第7周 | 完成高风险复核、错误分析、数据卡、重叠与泄漏审计。 | 错误分类；数据卡；审计报告。 |
| 第8周 | 整理论文、代码、数据收集与处理SOP、复现说明和扩展计划。 | 实验报告V1；代码仓库；交付包。 |

## 5.2 最终交付

课题结束前依据《数据与代码管理规范》整理可复现实验包。受许可或数据使用协议限制的患者级数据不随项目再分发，仅提供获取、字段映射与构建说明；公开派生数据遵循原始许可。

/data/：来源清单、原始数据字典、纳排日志、字段映射、Pilot/Core/Extended病例、候选方案池、证据与约束标签、数据划分、数据卡和许可说明。

/codes/：下载/导入、数据审计、去重、实体标准化、时间轴对齐、标签构建、三个基线、统一评测、泄漏审计和结果复现代码。

/docs/：《研究方案V3.0》；《数据收集与处理SOP》；《标注指南》；《数据说明与样例》；《实验记录与结果表格》；《实验报告》；《结题复盘与后续思路》。

# 参考文献

[1] National Cancer Institute. Pancreatic Cancer Treatment (PDQ®)–Health Professional Version. https://www.cancer.gov/types/pancreatic/hp/pancreatic-treatment-pdq

[2] AACR Project GENIE. BPC PANC 1.0-public: Pancreatic Cancer Clinical Data. https://www.aacr.org/professionals/research/aacr-project-genie/bpc/panc-1-0-public-project-genie-aacr/

[3] Griffith M, et al. CIViC is a community knowledgebase for expert crowdsourcing the clinical interpretation of variants in cancer. Nat Genet. 2017;49:170–174. doi:10.1038/ng.3774.

[4] Wagner AH, et al. A harmonized meta-knowledgebase of clinical interpretations of somatic genomic variants in cancer. Nat Genet. 2020;52:448–457. doi:10.1038/s41588-020-0603-8.

[5] Chakravarty D, et al. OncoKB: A Precision Oncology Knowledge Base. JCO Precis Oncol. 2017;1:1–16. doi:10.1200/PO.17.00011.

[6] OncoKB. Licensing FAQ: academic API access, AI/ML training and benchmarking restrictions. https://faq.oncokb.org/licensing

[7] Reardon B, et al. Integrating molecular profiles into clinical frameworks through the Molecular Oncology Almanac to prospectively guide precision oncology. Nat Cancer. 2021;2:1102–1112. doi:10.1038/s43018-021-00243-3.

[8] AACR Project GENIE Consortium. AACR Project GENIE: Powering Precision Medicine through an International Consortium. Cancer Discov. 2017;7:818–831. doi:10.1158/2159-8290.CD-17-0151.

[9] AACR Project GENIE. v19.0-public data release. https://www.aacr.org/professionals/research/aacr-project-genie/aacr-project-genie-data/

[10] U.S. Food and Drug Administration. openFDA Drug Labeling Overview. https://open.fda.gov/apis/drug/label/

[11] ICGC ARGO. PACA-CA: Pancreatic Cancer – Canada. https://www.icgc-argo.org/page/96/paca-ca

[12] National Cancer Institute. TCGA-PAAD, Genomic Data Commons. https://portal.gdc.cancer.gov/projects/TCGA-PAAD

[13] National Cancer Institute. CPTAC Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Proteogenomic Study, Proteomic Data Commons. https://proteomic.datacommons.cancer.gov/pdc/study/PDC000270

[14] National Cancer Institute. NCTN/NCORP Data Archive. https://dctd.cancer.gov/research/networks/nctn/data-archive

[15] Mateo J, et al. A framework to rank genomic alterations as targets for cancer precision medicine: ESCAT. Ann Oncol. 2018;29:1895–1902. doi:10.1093/annonc/mdy263.

[16] Jun H, et al. A context-augmented large language model for accurate and explainable precision oncology. Cancer Cell. 2026. PubMed: 41544626.

[17] Ferber D, et al. Development and validation of an autonomous artificial intelligence agent for clinical decision-making in oncology. Nat Cancer. 2025. doi:10.1038/s43018-025-00991-6.

[18] Vasey B, et al. Reporting guideline for the early-stage clinical evaluation of decision support systems driven by artificial intelligence: DECIDE-AI. Nat Med. 2022;28:924–933. doi:10.1038/s41591-022-01772-9.