实验进度报告

胰腺导管腺癌候选治疗排序 Benchmark

研究进展、当前结果与下一阶段计划

研究对象：晚期、不可切除、复发或转移性胰腺导管腺癌（PDAC）

报告日期：2026年9月2日

当前阶段：证据标签确认与正式训练数据生成前准备

汇报范围：数据审计、队列构建、候选空间、标签设计、Pilot与训练准备

一、进度摘要

当前结论  项目已经完成数据可行性审计、队列和决策时间点定义、治疗方案标准化、候选治疗空间设计、标签规则设计、Pilot生成以及训练数据结构设计。目前处于“证据标签确认与正式训练数据生成前”的准备阶段，尚未进入正式模型训练。

当前主分析队列包含557个决策点，核心高质量队列包含475个决策点。已建立16个主候选治疗方案，并在24个Pilot决策点上形成384个“决策点—候选方案”组合，用于验证标签逻辑和组织专家复核。

二、研究目标与边界

本研究面向晚期、不可切除、复发或转移性PDAC患者，目标是在每次系统治疗决策发生前，仅使用当时已经可以获得的信息，对预先定义的候选治疗方案进行证据与条件约束排序。

研究的基本单位是“决策点—候选方案”组合。一个决策点表示一次需要选择下一步系统治疗的时刻；它不同于单纯的一名患者，也不同于一条实际用药记录。

本项目不把医生实际选择直接当作最佳治疗答案，也不直接利用总生存期或无进展生存期寻找所谓最佳药物。主要非目标包括：

不预测医生一定会选择什么治疗；

不把观察到的实际方案等同于医学金标准；

不把模型输出解释为处方建议或临床放行；

不使用决策时间点之后的信息参与模型输入或标签推导。

三、数据基础、队列与决策时间点

研究使用AACR GENIE Biopharma Collaborative胰腺癌公开数据。现有数据能够支持疾病实例、分子检测时间、既往治疗序列、治疗方案组分以及生存结局的回顾性分析，但临床体能状态、实验室指标、器官功能、剂量、毒性和详细禁忌证等信息不完整。

纳入对象为符合PDAC疾病范围并具有晚期证据、有效治疗时间和可用分子检测信息的决策点。决策时间t0定义为满足研究条件的系统治疗开始时间。纳入模型的信息必须严格早于t0；同日尚不能确认已获得的信息以及t0后的治疗和结局均不进入主要输入。

Strict Extended队列用于主要Track A分析；Strict Core在此基础上进一步要求治疗序列更清楚、方案标准化程度更高。两类队列的建立不依赖OS或PFS是否可用，因此不会因为结局缺失而重新选择患者。

| 指标 | 当前结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| Strict Extended | 557个决策点 | Track A主分析队列 |
| Strict Core | 475个决策点 | 治疗序列和方案映射更严格 |
| OS | 557个可评估决策点 | 辅助生存结局 |
| PFS-I | 533个可评估决策点 | 按影像/临床事件定义的辅助结局 |
| PFS-M | 533个可评估决策点 | 替代规则形成的辅助结局 |

四、候选治疗空间

候选治疗空间按照临床可解释、数据可映射和样本量可支持的原则建立。当前主候选池包含16项，用于Benchmark主体；扩展候选池包含11项，用于保留证据较弱、场景更特殊或尚需进一步确认的方案。

FOLFIRINOX与mFOLFIRINOX作为同一候选的不同变体处理；

NALIRIFOX单独表达，不与FOLFIRINOX合并；

普通伊立替康与脂质体伊立替康分开处理；

维持治疗与活动性系统治疗分开处理；

生物标志物治疗通过特定分子条件表达；NTRK候选按互斥单药类别处理；

数据中观察到的实际治疗方案只用于映射和描述，不用于证明候选方案有效。

尚未冻结  候选空间已完成技术检查，但仍需对部分组织学边界、条件性化疗方案、当前指南角色和正式证据快照进行临床确认，因此目前仍属于开发版本。

五、标签体系与Pilot实验

项目严格区分三类标签，以避免观察事实、医学证据和随访结局相互替代：

| 标签类型 | 用途 | 当前定位 |
| --- | --- | --- |
| 实际治疗标签 | 记录医生实际选择的下一方案 | 观察性辅助标签，不是最佳治疗答案 |
| 证据与约束标签 | 表示候选方案的证据和t0前可观察条件支持度 | Benchmark主要目标 |
| 结局标签 | 记录OS、PFS等随访结果 | 用于辅助生存分析，不直接生成最佳治疗标签 |

Track A证据与约束标签设置为四类：可考虑、条件性复核、排除和证据不足。“可考虑”仅表示证据和可观察条件层面可进入排序，不代表患者已经完成临床安全性评估。

Pilot从主分析队列中选择24个具有代表性的决策点，与16个主候选方案交叉，形成384条审核记录。程序已完成t0前证据提取、既往治疗条件判断、生物标志物条件判断和初始规则标签生成。

| Pilot项目 | 数量 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 匿名决策点 | 24 | 已生成 |
| 每个决策点的候选方案 | 16 | 主候选池全覆盖 |
| 总审核组合 | 384 | 已生成 |
| 可考虑 | 49 | 规则初判，待复核 |
| 条件性复核 | 241 | 规则初判，待复核 |
| 排除 | 94 | 规则初判，待复核 |
| 证据不足 | 0 | 当前规则未产生 |

六、专家复核准备

已完成中文版专家审核包。审核包采用匿名决策点编码，每个决策点展示t0前既往治疗和可用分子信息，并逐一列出16个候选方案、系统初判、主要依据、专家选择和理由填写区。审核目标是确认标签是否合理，而不是确认医生是否真实使用该方案，也不是要求专家为患者开具治疗处方。

当前审核方案采用两名专家独立复核。每名专家审核全部384个“决策点—候选方案”组合，共形成768次独立判断。两位专家完成独立审核后，分歧条目拟通过讨论形成共识；仍无法解决时提交导师或指定临床负责人裁决。具体费用按最终审核安排另行核算。

医学边界 Track B数据当前缺失，因此专家复核只能确认证据与Track A条件层面的标签，不能确认患者体能、器官功能、剂量可行性、毒性耐受或完整临床适用性。

七、训练数据准备情况

正式训练需要形成相互独立但可关联的七类数据：

决策点数据：每个t0对应的疾病和时间背景；

候选治疗主表：候选方案组成、适用场景和证据属性；

决策点—候选特征表：每个决策点与每个候选方案的t0前特征；

实际治疗辅助标签：描述医生实际选择；

证据与约束主要标签：用于候选排序训练和评价；

OS、PFS等辅助结局表：用于独立的生存和结局分析；

患者级数据切分表：保证同一患者不会同时出现在训练集和验证/测试集。

按557个决策点和16个主候选方案估算，完整开发性决策点—候选数据约为8,912行。目前数据结构和字段边界已经设计完成，但正式特征表、正式标签表和患者级训练/验证/测试切分尚未生成。

如果专家复核周期较长，可以先使用规则初判标签进行开发性基线训练，以检查数据管线、模型接口和评价代码。但这类结果只能视为方法调试，不能作为正式医学结论，也不能替代后续专家复核。

八、质量控制与当前完成度

项目已建立自动化检查流程，包括队列一致性、时间边界、候选引用、标签规则、外部证据登记、Pilot完整性、隐私扫描和小样本抑制。当前118项自动测试全部通过，5类专项检查通过，隐私扫描和公开小样本扫描未发现违规输出。

| 工作模块 | 已完成的主要工作 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 数据可行性 | 完成原始数据、字段和数据使用边界审计 | 完成 |
| 队列与t0 | 完成PDAC映射、纳排规则、队列核账和时间边界 | 完成，待最终冻结 |
| 治疗方案标准化 | 完成药物组分归一化和观察方案映射 | 完成 |
| 候选治疗空间 | 形成16项主池和11项扩展池 | 技术完成，待临床确认 |
| 标签规则 | 形成Track A证据与约束标签和缺失值规则 | 完成，待医学复核 |
| Pilot | 形成24个决策点、384条规则初判记录 | 完成，待专家审核 |
| 专家审核准备 | 形成中文审核包和费用估算 | 完成，待执行 |
| 正式训练数据 | 完成结构设计和字段边界 | 尚未生成 |
| 模型训练 | 尚未开始正式训练 | 待前置条件明确 |

九、主要风险与限制

候选治疗空间尚未完成临床冻结，部分组织学边界和候选方案角色仍需医学确认。

Track B信息不足，无法形成完整的个体安全性、禁忌证和剂量适用性判断。

Pilot标签目前由规则生成，尚未成为专家确认的正式标签。

实际治疗受到医生经验、患者偏好、药物可及性和数据库未记录因素影响，不能直接作为最佳治疗金标准。

OS和PFS存在删失、随访差异及治疗选择偏倚，需要使用生存分析方法，不能作为普通分类或回归标签直接解释。

必须持续执行t0时间边界，避免使用后续治疗、结局、未来分子结果或复核结果形成信息泄漏。

所有患者级数据必须保持私有；对外汇报只使用匿名或聚合结果，并继续抑制过小分组。

十、下一阶段工作计划

确认两名专家审核后的分歧处理方式和最终标签形成规则。

组织Pilot专家审核，计算专家一致性，记录争议原因并形成裁决标签。

结合专家意见确认主候选池、扩展候选池及证据来源快照，形成可用于开发的冻结版本。

生成约8,912行开发性决策点—候选特征表，并将特征、标签、实际治疗和结局分别存储。

按患者进行训练集、验证集和测试集切分，完成物化数据的时间泄漏和隐私检查。

先建立可解释的基线模型和排序评价流程，再逐步比较更复杂模型。

如专家审核排期较长，可并行开展仅用于流程调试的规则标签基线训练。

十一、需要导师确认的事项

首要问题  两位专家出现分歧时，是否同意先讨论形成共识，仍无法解决时提交导师或指定临床负责人裁决？

在专家复核完成前，是否允许使用规则初判标签开展不作为正式结论的开发性基线训练；

Track B长期无法获得时，是否确认其仅作为未来优化方向，不阻止Track A Benchmark继续；

由谁负责最终确认候选治疗空间和正式指南/监管证据快照。

阶段性结论  项目已从数据可行性探索推进到训练前准备阶段。557/475队列、t0时间边界、候选空间、标签分工、Pilot流程和训练数据结构均已建立。下一步可继续Track A数据集物化和开发性模型准备，但正式医学结论仍需候选空间冻结和标签复核支持。